## Product Backlog 01
PRODUCT BACKLOG |  |  |  |  | SPRINTBACKLOG
| Enunciado de la Historia (Usuarios Clientes) | USUARIO | Artefacto | EPICA/Componente | PTS por Historia Complejidad | Esfuerzo Tiempo/Días | Duración Sprint/Semanas | Iteración (Sprint) | Prioridad | Estado
HU-01 | Como usuario quiero registrarme con mis datos basicos para mantener mi carrito de compra guardado entre sesiones. | Cliente | Formulario de registro | Administrador de cuentas de usuario | 3 | 5 | 1 | 2 | Media | Hecho
HU-02 | Como usuario quiero poder iniciar sesion para ingresar a la tienda con mi nombre de usuario y clave. | Cliente | Formulario de inicio de sesion |  | 2 | 2 |  |  | Media | Hecho
HU-03 | Como usuario quiero poder ver y actualizar mis datos personales como correo, clave de acceso y direccion de envio. | Cliente | Vista de datos personales |  | 5 | 3 | 1 | 3 | Alta | Hecho
HU-04 | Como usuario quiero poder recuperar mi clave de acceso mediante el uso del correo electronico | Cliente | Formulario de inicio de sesion |  | 2 | 2 |  |  | Media | Por hacer
HU-05 | Como usuario quiero poder cerrar sesion a traves de un boton o a los 5 minutos de inactividad. | Cliente | Boton de logout |  | 2 | 2 |  |  | Baja | Hecho
HU-06 | Como cliente quiero ver el catalogo de componentes consumidos desde la API para asegurar informacion rapida y actualizada. | Cliente | Vista principal de tienda | Administrador de productos | 3 | 3 | 2 | 3 | Alta | Hecho
HU-07 | Como cliente quiero acceder a los productos mediante categorias para tener una navegacion estructurada. | Cliente | Menu de navegacion |  | 2 | 3 |  |  | Media | Hecho
HU-08 | Como cliente quiero agregar, actualizar y eliminar productos al carrito de compras para proceder al pago de forma organizada. | Cliente | Carrito de compras |  | 5 | 6 |  |  | Alta | Hecho
HU-09 | Como administrador quiero crear, leer, actualizar y eliminar productos del catalogo para mantener el inventario al dia | Administrador | CRUD |  | 8 | 7 | 1 | 1 | Alta | Hecho

## Hoja1
https://www.appvizer.es/revista/organizacion-planificacion/gestion-proyectos/planning-poker
Dentro del marco de trabajo de Scrum, las estimaciones que hacen los equipos se basan en métricas abstractas llamadas story points o puntos de historia, y no en unidades de tiempo.
Dichos puntos de historia representan el esfuerzo que requiere desarrollar una user story o historia del usuario, lo cual incluye:
la cantidad de trabajo a realizar,
la complejidad del proyecto o tarea,
los eventuales riesgos o incertidumbres que puedan presentarse durante la realización del trabajo.
Puesto que a nuestro cerebro le cuesta hacer estimaciones absolutas, se busca hacer una comparación relativa al asignar los story points, basada en procesos con los que ya se esté familiarizado.